RTU平台BSP研发技术立项报告

一、项目技术背景与目标

- 技术现状与痛点：

当前RTU平台存在以下问题：

(1) 网络异常无法自恢复，设备频繁掉线，需人工干预重启。

(2) 图片采集成功率低，时间不同步导致数据时序错乱。

(3) 固件整体耦合，单模块异常导致整机不可用，业务升级需整机重刷。

(4) 售后现场问题无从下手，研发深度参与，售后无法独立闭环。

(5) 现场日志分散，问题升级后定位慢，差旅成本高。

(6) 对第三方设备厂商依赖度高，核心能力自主可控性不足。

- 项目目标：

(1) 网络自管理自恢复，异常自动拉起，设备在线率显著提升。

(2) 图片采集成功率提升至95%以上，时间校准服务与应用隔离。

(3) 分层解耦，非致命错误不影响系统运行。

(4) WebUI可视化+一键自检，售后快速定位故障。

(5) 公网SSH远程运维通道，售后远程诊断，降低差旅成本。

(6) 业务APP动态安装卸载，一台设备灵活切换业务场景（测报灯、孢子仪、色诱、性诱等）。

- 范围界定：

包含：BSP-Framework框架设计、10个systemd核心服务模块开发、JSON-RPC 2.0通信协议实现、WebUI管理界面、生产烧录流程及售后维护流程。

不包含：业务APP程序开发（各产品线负责）、云端服务器侧开发、硬件平台改版设计。

二、系统架构与技术规格

- 总体架构：

采用基于systemd的服务化分层架构：

业务层：业务产品APP程序（测报灯、孢子仪等），通过JSON-RPC 2.0调用下层服务接口。

BSP-Framework层：10个独立systemd服务模块，各服务以独立进程运行、相互解耦，通过标准化接口对外提供能力支撑。

系统层：嵌入式Linux操作系统（支持systemd），提供底层驱动、文件系统及基础运行环境。

- 核心服务模块清单（表1）：

| 编号 |  | 服务名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | local-startup.service | 系统启动后执行本地初始化任务，完成硬件初始化及业务启动配置 |
| 02 | app-install.service | 应用程序安装与卸载管理，提供软件生命周期管理能力 |
| 03 | timesyncd.service | 系统时间同步，通过网络时间源对系统时钟进行校准 |
| 04 | gnss.service | GNSS定位能力，获取设备地理位置信息 |
| 05 | networkd.service | 网络连接管理，包括网络配置、链路维护及状态管理 |
| 06 | camera-capture.service | 摄像头采集服务，支持图像与视频数据获取（现阶段只支持图片静态采集，视频流暂不需要） |
| 07 | sshd-mqtt-bridge.service | SSH与MQTT通信桥接，用于远程类SSH命令行运维与消息转发 |
| 08 | system-metrics.service | 系统运行状态采集，包括CPU、内存及系统资源监控等 |
| 09 | web-ui.service | 统一Web可视化管理界面，用于系统配置、状态查看、故障定位、一键自检等操作 |
| 10 | upgrade.service | 基础服务程序后台在线自动升级 |

- 通信协议规格：统一采用JSON-RPC 2.0跨进程通信协议，标准化请求/响应模型，支持跨语言、跨进程调用，业务APP与系统组件间松耦合通信。

- 软硬件需求规格：

硬件需求：具备运行嵌入式Linux操作系统的硬件平台，提供满足系统运行的CPU、内存及存储资源，支持BSP-Framework初始化所需的基础硬件接口及设备资源。

软件需求：基于支持systemd的嵌入式Linux操作系统，实现BSP-Framework初始化服务的启动管理、依赖控制、状态监测及异常恢复，需提供系统root权限。

- 架构设计特点：

架构与扩展：模块化systemd服务设计，依托服务守护、自动拉起及依赖管理机制，提高系统运行稳定性，保障长期可维护与升级。

接口与通信：JSON-RPC 2.0统一接口规范，标准化请求与响应模型，跨语言跨进程调用，业务APP与系统组件间松耦合。

自主与可控：降低对第三方设备厂商依赖，核心能力自主构建，提高项目实施可控性与可预期性。

运维与诊断：统一可视化Web管理界面，支持设备状态监控、参数配置、日志查询及远程管理，支持公网远程运维。

三、技术选型与方案论证

- 服务管理框架选型：systemd。systemd为Linux主流初始化系统，原生支持服务启动顺序控制、依赖管理、状态监测及异常自动恢复。各功能模块以独立Service运行，天然实现进程级隔离，单一服务异常不影响其他服务。支持服务自动拉起（Restart=always），保障设备自恢复能力。

- 通信协议选型：JSON-RPC 2.0。轻量级文本协议，解析效率高，适合嵌入式Linux资源受限场景。标准化请求/响应模型，支持跨语言调用。相比gRPC/Thrift等二进制协议调试更直观，降低售后运维门槛，无需额外IDL编译步骤。

- 分层架构选型：基础平台预置+业务应用动态部署。底层BSP-Framework与上层业务APP解耦。生产提效：RTU来料预置基础系统，生产仅需烧录基础镜像+安装业务APP。售后提效：业务升级无需整机重刷固件，远程部署/更新APP即可。扩展灵活：一台设备灵活切换业务场景。容错增强：非致命错误不影响系统运行，RTU永远在线。

四、开发与测试环境

- 开发环境：嵌入式Linux交叉编译工具链；版本管理Git（内部GitLab）；systemd unit文件编辑及调试工具。

- 调试工具：JTAG/串口调试器、网络抓包工具（tcpdump/Wireshark）、JSON-RPC接口调试工具、SSH客户端。

- 测试环境：RTU硬件平台样机、公网SIM卡（Cat.1通信）、摄像头模组、GNSS天线、高低温试验箱、室外测试站点。

五、研发实施计划

项目采用迭代推进方式，按优先级从高到低依次实施，总工时49人天。

- BSP-Framework开发计划（表2）：

| 编号 | 模块名称 | 优先级 | 工时(人天) | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | local-startup.service | ☆☆☆ | 3 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 02 | app-install.service | ☆☆ | 6 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 03 | timesyncd.service | ☆☆☆ | 5 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 04 | gnss.service | ☆ | 7 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 05 | networkd.service | ☆☆☆ | 6 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 06 | camera-capture.service | ☆☆☆ | 3 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 07 | sshd-mqtt-bridge.service | ☆ | 5 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 08 | system-metrics.service | ☆☆ | 4 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 09 | web-ui.service | ☆☆☆ | 10 | 代码编写和自测完成并上传Git |
| 10 | upgrade.service | ☆☆ | 5 | 代码编写和自测完成并上传Git |

- 迭代计划总览（表3）：

| 迭代 | 优先级 | 核心目标 | 包含模块 | 工时 | 关键交付物/功能 | 解决痛点 | 提效点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代1 | P0-紧急 | 解决设备离线+图片上传失败 | networkd.service timesyncd.service camera-capture.service local-startup.service | 17天 | 1、网络自管理自恢复 2、时间校准服务 3、图片采集 4、本地初始化 | 1、提高设备2、在线率 3、改善图片上传失败 4、对时服务隔离 | 故障率降低 |
| 迭代2 | P1-重要 | 建立售后独立运维能力 | web-ui.service sshd-mqtt-bridge.service system-metrics.service | 19天 | 1、统一Web管理界面 2、公网远程 3、运维通道 4、系统状态实时监控5、一键自检 | 1、WebUI可视化 2、研发工时解放 3、日志集中快速定位 | 售后提效 研发工时降低 |
| 迭代3 | P2-常规 | 完善设备管理，支持灵活部署 | gnss.service app-install.service upgrade.service | 13天 | 1、GNSS定位服务 2、APP安装/卸载/版本管理 3、动态部署 | 1、固件解耦 远程部署2、摆脱研发 3、生产操作提效 | 生产、售后提效 |

- 评审节点：每轮迭代结束设技术评审点（TR），验证模块功能及集成效果后进入下一迭代。

六、技术风险与对策

| 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信稳定性 | 网络异常自恢复机制不完善，设备频繁掉线 | 中 | 高 | networkd.service多重重连策略（指数退避）；LoRaWAN兜底通道；72小时抖动压力测试 |
| 图片采集 | 弱光/高低温环境下采集成功率不达标 | 中 | 高 | 优化摄像头曝光参数自适应；增加采集失败重试；模拟弱光及-20°C验证 |
| 服务依赖 | systemd服务依赖配置不当导致启动死锁 | 中 | 中 | 梳理服务依赖拓扑；systemd-analyze验证；100次冷启动测试 |
| 远程运维安全 | sshd-mqtt-bridge公网通道存在安全风险 | 中 | 高 | 密钥认证禁用密码登录；MQTT加密传输；命令白名单；审计日志 |
| WebUI性能 | 低性能硬件上响应缓慢 | 中 | 中 | 轻量级Web框架；前端资源压缩及懒加载；目标页面加载<3秒 |
| APP兼容 | 不同硬件型号APP包兼容性不一致 | 中 | 中 | 定义标准APP包格式；安装前环境校验；PVT全型号测试 |
| GNSS定位 | 野外信号弱、定位失败或精度不足 | 中 | 中 | 重试及超时机制；GPS+北斗双模；弱信号降级基站定位 |
| 时间同步 | 断网场景下时间漂移过大 | 低 | 中 | RTC硬件时钟补偿；本地漂移补偿算法；恢复后强制同步 |

七、验收标准

- 功能验收：10个服务模块功能Checklist 100%通过。

| 服务模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| local-startup.service | 开机后自动执行硬件初始化，GPIO/串口/摄像头等设备节点正确创建 |
| app-install.service | 支持APP安装、卸载、版本查询；安装失败有明确错误提示；卸载后残留文件清理干净 |
| timesyncd.service | 网络可用时30秒内完成时间同步；断网恢复后立即同步；时间偏差<1秒 |
| gnss.service | 室外环境（含开阔及野外弱信号场景）定位成功率>95%；冷启动定位时间<60秒；支持GPS+北斗双模 |
| networkd.service | 网络异常10秒内自动检测并触发重连；72小时压力测试无人工干预掉线 |
| camera-capture.service | 图片采集成功率>95%；支持定时采集及指令触发采集 |
| sshd-mqtt-bridge.service | 公网远程连接成功率>98%；命令执行延迟<500ms；支持断线自动重连 |
| system-metrics.service | CPU/内存/存储/网络状态实时采集，刷新间隔可配置；可通过JSON-RPC查询 |
| web-ui.service | 页面加载时间<3秒；一键自检3分钟内完成全项检测并输出结果；支持日志实时查看 |
| upgrade.service | 当公司伺服器上有BSP-Framework基础模块的新版本时，RTU开机时全部自动升级 |

- 集成验收：

(1) 生产烧录流程：基础系统烧录→业务APP安装→一键自检，全流程无人工干预异常。

(2) 售后维护流程：一般售后通过WebUI+一键自检3分钟定位；高级售后支持通过SSH远程连接排查。

(3) 业务切换：同一台RTU依次安装卸载测报灯、孢子仪、色诱、性诱APP，各APP独立运行无冲突。

- 稳定性验收：

(1) 系统连续运行72小时无崩溃、无服务异常退出。

(2) 单个服务异常kill后systemd自动拉起，恢复时间<10秒。

(3) 高低温循环（-20°C~70°C）48小时运行无异常。

- 文档验收：

交付文档清单：BSP-Framework架构设计文档、各服务模块详细设计文档、JSON-RPC接口文档、systemd unit配置文件、WebUI操作手册、生产烧录SOP、售后维护手册、测试报告（DV/PVT）。

- 会签/批准

| 岗位 | 签字/日期/意见 |
| --- | --- |
| 嵌入式工程师 |  |
| 嵌入式工程师 |  |
| 硬件技术部经理 |  |
| 产研中心总监 |  |

附录

附录一：固件生产烧录流程

固件生产烧录分两个阶段：

- 阶段1：基础系统烧录。

完成BSP-Framework与嵌入式Linux系统镜像烧录，包括底层驱动、基础运行环境及核心系统服务模块部署。烧录完成后通过一键自检对硬件状态、系统运行环境及关键服务进行自动检测验证，确保设备具备稳定运行条件。

- 阶段2：业务应用部署。

在基础系统正常前提下，通过WebUI管理界面完成业务APP程序的安装、卸载、更新及版本管理，实现业务功能灵活部署与动态维护。

流程：开始→烧录基础系统镜像→打开WebUI登录→执行一键自检→安装业务APP→结束。若任一环节失败，排查修复后重试。

附录二：售后维护流程

- 一般售后维护：

流程：打开WebUI设备管理界面登录→执行一键自检→根据自检结果提示解决常见问题故障。通过统一WebUI，售后维护人员可直观查看BSP-Framework核心模块的服务与任务状态，独立访问每个模块的运行日志。界面支持实时刷新和状态汇总，快速定位软硬件异常。

- 高级售后维护：

流程：使用专用SSH客户端经公网远程连接设备→执行各类Linux系统命令（root权限）→根据命令结果解决疑难问题故障。维护人员可像操作本地终端一样对设备进行实时诊断、系统状态检查、日志分析及配置调整。同时WebUI提供WebSSH工具，用于局域网环境下的设备运维访问，浏览器中直接进入终端。高级售后维护人员需熟悉Linux命令和Shell脚本，对设备功能和业务流程有深入了解。

附录三：价值分析

售后端价值分析：

| 序号 | 价值维度 | 现状痛点 | BSP迭代后 | 对应迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障定位 | 现场问题无从下手，全靠经验猜测 | WebUI可视化+一键自检，3分钟定位故障源 | 迭代2 |
| 2 | 远程运维 | 必须现场出差，差旅成本高、响应慢 | 公网SSH通道+WebSSH，远程诊断处理 | 迭代2 |
| 3 | 售后独立处理 | 研发深度参与，售后无法独立闭环 | 可视化界面+远程通道，售后独立闭环处理 | 迭代2 |
| 4 | 问题升级效率 | 现场日志分散，升级后定位慢 | 日志+状态集中查看，快速定位 | 迭代2 |
| 5 | 业务升级部署 | 固件整体更新，需研发介入 | 售后远程部署/更新APP，无需研发介入 | 迭代3 |
| 6 | 操作容错 | 单模块异常导致整机不可用 | 分层解耦，非致命操作不影响系统运行 | 迭代1+3 |

客户端价值分析：

| 序号 | 价值维度 | 现状痛点 | BSP迭代后 | 对应迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备在线率 | 网络异常无法自恢复，频繁掉线 | 网络自管理自恢复，异常自动拉起 | 迭代1 |
| 2 | 数据完整性 | 图片采集成功率有小幅偏差，时间不同步 | 采集成功率提升，时间校准保障时序正确 | 迭代1 |
| 3 | 响应时效 | 故障需现场排查，恢复周期长 | 远程诊断+远程部署，时效大幅提升 | 迭代2+3 |
| 4 | 用途灵活 | 固件耦合，切换业务需整机重刷 | APP动态安装卸载，一台设备灵活切换 | 迭代3 |
| 5 | 定位可靠性 | 定位功能偶发失效，数据不可靠 | 独立GNSS服务，稳定可靠定位 | 迭代3 |
| 6 | 综合拥有成本 | 频繁出差+研发驻场，运维成本高 | 远程运维+售后独立，综合成本降低 | 迭代1-3 |